附件

2015年市区学前教育重点工作安排表

| 主要内容 | 重点工作 | 时间安排 | 牵头部门 | 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 提高学前教育公共服务水平 | 1.实施《中心城区幼儿园布局规划（2013~2020）》，制定落实年度建设和提升计划，新建幼儿园23所，解决部分幼儿园规模过大和超班额问题。 | 全年 | 市教育局 | 各区政府 |
|  | 2.对照教育现代化创建进度要求，提高省优质园占比。 |  |  |  |
|  | 3.组织开展专题调研，探索建立学前教育服务区制度的措施。 |  |  |  |
| （二） 加快发展公办幼儿园 | 4.新开办公办幼儿园18所，公办园占比达50%以上。 | 全年 | 市教育局 | 各区政府 |
|  | 5.加强薄弱幼儿园建设，提升11所合格幼儿园办园条件。 |  |  |  |
|  | 6.推进公办幼儿园集团化发展，组建若干个幼儿园集团。 | 上半年 |  |  |
|  | 7.推进市级机关和妇联办幼儿园办园体制改革。 | 7月底前 | 市教育局 机关事务管理局 市妇联 | 市编办 市财政局 市人社局 崇川区政府 |
| （三） 积极扶持普惠性民办园 | 8.多种形式吸引社会力量办园，落实鼓励社会资本进入学前教育领域各项政策；引入国内知名品牌学前教育资源，满足家长多样化服务需求。 | 全年 | 市教育局 | 市发改委 市国土局 市建设局 市规划局 南通地税局 各区政府 |
|  | 9.依据《江苏省普惠性民办幼儿园认定管理办法》，认定一批普惠性民办园，扩大普惠性民办园比例，推动民办园规模化办学。 | 全年 | 市教育局 | 各区政府 |
|  | 10.各区设立普惠性民办园发展专项奖励基金。 | 4月底前 | 市财政局 |  |
|  | 11.各区参照公办园生均公用经费标准，对普惠性民办园给予生均公用经费补贴，用于购买保安、卫生保健等各类服务。 |  |  |  |
|  | 12.加强民办园管理与指导，规范办学行为，提高办学质量和水平。 | 全年 | 市教育局 |  |

| （四） 进一步加大学前教育投入 | 13.加大区级财政投入力度。各区拨付各类公办幼儿园不低于650元/生･年的预算内生均公用经费；足额安排各类公办幼儿园基础建设专项经费；将各类公办园保教人员工资、社会保险等全额纳入年度预算，足额予以保障；提高幼儿教师培训经费投入；加大对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的资助力度；确保财政性学前教育经费占同级财政性教育经费达5%以上。 | 全年 | 市财政局 | 各区政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.加大市级财政奖补力度，制定出台市区学前教育奖补资金管理办法。 | 7月底前 |  | 市教育局 |
|  | 15.调整市区幼儿园保教费收费标准。 | 9月底前 | 市物价局 | 各区政府 |
|  | 16.制定、实施市区小区配套幼儿园建设和管理办法；清理已改变用途的小区配套幼儿园。 | 全年 | 市教育局 | 各区政府 市发改委 市国土局 市建设局 市规划局 |
| （五） 加强幼儿教师队伍建设 | 17.各区制定学前教育教师队伍建设规划。 | 5月底前 | 市教育局 | 各区政府 |
|  | 18.开展公办幼儿园核编工作，招聘一批进编幼儿教师，建立事业编制幼儿教师正常补充机制。 |  | 市编办 | 各区政府 市人社局 市教育局 |
|  | 19.各区执行《幼儿园教职工配备标准》，严格实行幼儿教师资格准入制度。 | 5月底前 | 市人社局 | 各区政府 市编办 市教育局 |
|  | 20.完善幼儿教师工资待遇保障机制，逐步提高幼儿教师工资待遇。 | 6月底前 |  |  |
|  | 21.落实《幼儿园教师专业标准》，实施幼儿教师专业成长三年规划和学历提升工程。 | 全年 | 市教育局 | 各区政府 |
|  | 22.建立园长任职资格制，严格执行幼儿园园长专业标准和任职资格标准。 |  |  |  |
|  | 23建立名园长工作室，落实园长考核与交流机制，加强园长专业培训，提高园长专业化水平。 |  |  |  |
|  | 24.实施幼儿教师全员培训，落实年度公用经费总额5%的幼儿教师培训经费。 |  | 市财政局 | 各区政府 市教育局 |
|  | 25.开展幼儿教师职务（职称）评定工作，落实编外教师同等待遇。 |  | 市人社局 |  |

| （六） 健全幼儿园监管体系 | 26.落实所有公办幼儿园独立法人资格。 | 7月底前 | 市编办 | 各区政府 市教育局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27.各区教育行政部门配备1名专职在编学前教育行政管理人员。 |  |  |  |
|  | 28.各部门切实履行对幼儿园的监管、服务职能。 | 全年 | 市教育局 | 各区政府 市公安局 市监察局 市财政局 市卫计委 市物价局 市安监局市食药监局 南通质监局 |
|  | 29.加强对幼儿园日常管理和随机检查，规范办园行为，控制幼儿园招生规模，逐步消除超班额现象。 |  |  |  |
|  | 30.配齐、配足安全幼儿园保卫人员及设施。 |  |  |  |
|  | 31.各区指导幼儿园建立健全定期自查自纠制度和家长委员会制度。 |  |  |  |
|  | 32.加强党风廉政建设，杜绝幼儿园招生、基建、食品采购等环节出现违法违纪行为。 |  |  |  |
| （七） 加强幼儿园保育教育指导 | 33.推动保教方式改革，大力开展幼儿园课程游戏化建设和信息化建设。 | 全年 | 市教育局 | 各区政府 市财政局 |
|  | 34.加大创建力度，创建省学前教育改革发展示范区1个、省优质幼儿园6所。 |  |  | 各区政府 |
|  | 35.建立学前教育教研指导责任区，配备专职教研员，构建保教质量评估监管体系。 |  |  |  |
|  | 36.贯彻落实《3~6岁儿童学习与发展指南》，推进相关实验区工作，杜绝幼儿园“小学化”教学倾向。 |  |  |  |
| （八） 建立健全组织保障机制 | 37.各区制定《学前教育三年行动计划（2015~2017年》，并逐年分解落实。 | 4月底前 | 市教育局 | 各区政府 |
|  | 38.新增学前教育资源重点向薄弱区域和薄弱幼儿园倾斜。 | 全年 |  |  |
|  | 39.指导各区开展学前教育现代化乡镇（街道）创建；开展学前教育工作先进区、先进街道、先进个人的评比表彰。 |  |  |  |
|  | 40.建立学前教育建设发展情况年度考核督导制度，对各区进行专项发展性评估督导。 |  |  |  |