深化教育领域综合改革推进教育现代化示范区建设2015年重点任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 主要工作 | 责任单位 | 协同单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进学前教育优质普惠发展 | （1）全面完成第一期学前教育五年行动计划，制定第二期学前教育五年行动计划。 | 各县（市）区政府（管委会） | 市教育局 |
|  |  | （2）扩大优质、普惠学前教育资源覆盖面，新建普惠性幼儿园28所，新创省优质园14所。 |  |  |
|  |  | （3）按照1~1.5万左右常住人口规划配建一所幼儿园，每个乡镇（街道）按照省优标准办好一所以上公办幼儿园。组织开展市级学前教育现代化乡镇（街道）达标评估工作。 |  |  |
|  |  | （4）按照《江苏省公办幼儿园机构编制标准（试行）》，在保持总量不变的基础上，分步分类核定公办幼儿园教职工编制。 |  | 市编办 |
|  |  | （5）贯彻实施《市政府关于加快推进市区学前教育改革发展的意见》，提高市区学前教育公共服务水平。 | 各区政府（管委会） | 市教育局 |
| 2 | 推进义务教育优质均衡发展 | （6）全面推进义务教育改薄工作，落实年度改薄计划，重点改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件。 | 各县（市）区政府（管委会） | 市教育局、市财政局 |
|  |  | （7）推进义务教育学校现代化建设达标工作，80%的义务教育学校基本达到省定现代化办学标准。开展义务教育现代化学校市级评估，创建义务教育现代化学校150所以上。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | （8）加大义务教育学校校长、教师交流力度，专任教师交流比例不低于符合流动条件教师总数的15%，探索建立“县有校聘”新机制。 | 各县（市）区政府（管委会） | 市教育局、市编办、市人社局 |
|  |  | （9）进一步落实《市政府关于深入推进市区义务教育优质均衡发展的意见》，深化义务教育学校联合办学，巩固“择校”治理成果。 | 市教育局 | 各区政府（管委会） |
| 3 | 推进普通高中教育优质特色发展 | （10）优化高中学校布局，加快完全中学初、高中分离，推进适度规模办学，办学规模不超过16轨。 | 各县（市）区政府（管委会） | 市教育局 |
|  |  | （11）推进普通高中优质特色发展，力争新创建2所省四星级高中，四星级普通高中占比达到50%左右。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | （12）推进普通高中特色项目建设，形成一批特色普通高中（项目），探索综合高中等多样化办学模式。 |  |  |
|  |  | （13）坚持高考惠民，主动应对高考改革趋势，继续保持高考质量稳步提升。 |  |  |
| 4 | 推进职业教育和高等教育优质创新发展 | （14）推进9所省高水平现代化中等职业学校立项建设，南通中专、如东中专接受省级高水平现代化中等职业学校建设评估验收。 | 各县（市）区政府（管委会） | 市教育局 |
|  |  | （15）提升院校办学层次，推进通州中专、海门中专、南通工贸技师学院创建江苏联合职业技术学院分院，推动南通职大、通师高专、南通卫校建设升格纳入江苏省高校设置“十三五”规划。 | 海门市、通州区政府，市人社局、市卫计委，相关院校 | 市教育局 |
|  |  | （16）推进天津大学与美国密西根大学、兰州大学与国外一流高校在通合作办学。 | 通州区政府，滨海园区管委会，市教育局 | 相关院校 |
|  |  | （17）支持在通高校建立科技创业园或分校，推进协同创新中心建设；支持各地开发区、园区有序引进知名高校产学研机构入驻。 | 各县（市）区政府（管委会），相关院校 | 市教育局 |
|  |  | （18）制定出台《加快推进现代职业教育体系建设的实施方案》及校企合作相关政策措施。 | 市教育局 | 市编办、市发改委、市经信委、市财政局、市人社局、市规划局、市农委、南通地税局、市国税局 |
|  |  | （19）继续实施地方政府促进高等职业教育发展综合改革试点项目，建立专业建设协商机制，协调在通高校调整专业布局，推进师资、信息平台、实训基地等方面的资源共享。 |  | 各相关院校 |
|  |  | （20）开展现代学徒制试点工作，落实职业学校专业教师赴企业锻炼实习制度，引进国际通用职业资格证书。 |  |  |
| 5 | 推进社会教育优质多元发展 | （21）完善社会教育网络，加强市开放大学（社区大学）和县（市）区开放大学（社区学院）、乡镇（街道）社区教育中心、村（居）民学校建设，建立南通市社区教育指导服务中心。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会），南通开放大学 |
|  |  | （22）加强终身教育与学习资源共享平台建设，建立和完善市、县级综合性学习网站，终身学习网络覆盖率达到75%以上。 |  |  |
|  |  | （23）大力发展成人高等教育和职业导向的非学历教育，实施新市民培训和现代农民教育培训10万人次。 | 各县（市）区政府（管委会） | 市教育局 |
|  |  | （24）从业人员继续教育年参与率达到50%以上，城市和农村居民社区教育活动年参与率达到50%和30%以上，老年教育覆盖面达到10%以上。 |  |  |
|  |  | （25）鼓励发展社会培训，支持社会培训机构规范化、专业化、集团化发展。 |  |  |
|  |  | （26）发挥各级开放大学资源优势，促进全民阅读，推动全民终身学习。 | 南通开放大学 |  |
| 6 | 加强办学条件现代化建设与投入 | （27）新建、重建、加固改造中小学校舍40万平方米，完成中小学校舍加固改造三年计划（2013~2015年），全面启动幼儿园校舍加固、改造工程。 | 各县（市）区政府（管委会） | 市教育局、市规划局、市城乡建设局 |
|  |  | （28）加强现代化教育装备建设，30%以上的中小学基本达到《江苏省中小学教育技术装备标准》Ⅰ类要求。 | 各县（市）区政府（管委会） | 市教育局 |
|  |  | （29）推进通师高专、市体校新校区建设，加快实施老年大学搬迁改造、启秀中学改扩建工程，9月通师高专新校区投入使用。 | 市教育局、市体育局、市代建办 | 崇川区、港闸区政府，市开发区管委会，市财政局 |
|  |  | （30）完善教育经费保障机制，落实“三增长”要求；建立健全政府奖补机制，扶持发展普惠性民办幼儿园，财政性学前教育经费占财政性教育经费比例比上年提高；基本完成高中阶段学校基建债务化解任务；教师培训专项经费不低于中小学、幼儿园和中等职业学校核定工资总额的1.5%和学校年度公用经费总额的5%。 | 各县（市）区政府（管委会） | 市财政局 |
|  |  | （31）推动各县（市）区安排专项资金，对积极推进学前教育现代化乡镇、义务教育现代化学校等创建并取得显著成效的单位进行奖励。 | 市财政局 | 各县（市）区政府（管委会） |
| 7 | 推进教育信息化 | （32）落实教育信息化三年行动计划，推进“三通两平台”建设，构建市县两级教育信息化公共服务体系，推进智慧城市“学在南通”项目建设。 | 各县（市）区政府（管委会），市教育局、 | 市经信委 |
|  |  | （33）实施基础设施建设工程，推进数字化校园建设，完成200所学校数字化校园基础设施建设，确保100%学校接入专网。 |  |  |
|  |  | （34）实施优质资源共享工程，完成小学数学、初中语文、初中生物资源建设任务；研发制作3000个微课视频等基础教育优质资源；建设职业教育优质教学资源库和数字化技能实训中心。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | （35）实施应用能力提升工程，推进信息技术与课堂教学融合、数字化学习试点工作，建立教师信息技术应用能力评估体系。 |  |  |
|  |  | （36）拓展南通智慧教育体验馆功能，打造一批第二课堂学科体验项目。 | 国有置业集团 | 市教育局 |
| 8 | 加强高素质教师队伍建设 | （37）深化中小学教师职前培养模式改革，完善师范生免费定向培养机制，推动实施“卓越教师培养计划”项目。 | 市教育局 | 市人社局，南通大学、通师高专 |
|  |  | （38）整合教育教学研究和教师培训资源，推进县级教师发展中心建设，创建省示范性县级教师发展中心3～5个。 | 如东县、启东市、崇川区、港闸区政府，市开发区管委会 | 市教育局 |
|  |  | （39）推进名师名校长培养工程，大力培养中青年教学科研和管理骨干，新增10个市级中青年名师工作室。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | （40）按照国家和省有关编制标准以及教育教学需要，配齐配足专任教师及其他教学辅助人员，完善教师编制、岗位设置、职务评聘等方面的政策措施，优化中小学教师队伍年龄、学科结构。 | 各县（市）区政府（管委会） | 市编办、市教育局、市人社局 |
|  |  | （41）加强高层次人才队伍建设，支持在通高校加快引进一批优秀拔尖人才、学科带头人和骨干教师。 | 市教育局、市人社局 | 各相关院校 |
|  |  | （42）健全优秀教育人才奖励机制，出台鼓励教师长期从教、终身从教的指导意见，探索有利于教育家办学的体制机制。 | 市教育局 | 市财政局、市人社局 |
| 9 | 深化教育综合改革 | （43）落实立德树人根本要求，推进社会主义核心价值观教育。改进体育、美育教学，制定并实施校园足球“三年行动计划”，开展中小学校园足球特色学校和试点县（市、区）创建。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会），市体育局 |
|  |  | （44）深化课程和教学改革，制定出台南通市中等学校考试招生方案，推进“中考改革背景下初中学校办学实践”项目实施。 |  | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | （45）制定出台《南通市特殊教育提升计划实施方案》，加快普及学前和高中阶段特殊教育，推动随班就读、普特融合。 |  | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | （46）扩大教育国际合作交流，引进高中国际课程等优质教育资源，参与国际合作交流的中小学校比例达到8%以上。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会），市外侨办 |
|  |  | （47）鼓励和引导社会力量投资办学，探索政府补贴、政府购买服务、助学贷款、基金奖励、捐资激励等制度，促进办学主体多元化。 | 市教育局、市财政局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | （48）推进管办评机制创新，整合院校、教科研机构、教育行业协会、专业学会资源，培育社会性教育专业评估机构。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会） |
|  |  | （49）加快现代学校制度建设，探索扩大学校办学自主权，完善学校内部治理结构。 | 市教育局 | 市编办、市财政局、市人社局 |
|  |  | （50）强化教育督导职能，成立南通市政府教育督导委员会，健全教育督导工作机构，完善责任督学挂牌督导制度。 | 市教育局 | 各县（市）区政府（管委会） |