2024年11月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况

| 厂站 | 上网电量万kWh |  | 利用小时 h |  | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |
| 南通美亚热电厂 | 1826 | 17710 | 484.5 | 3875.3 | 55.5% |
| 海门深泰热电厂 | 206 | 1757 | 365.7 | 2474.6 | 40.3% |
| 启东热电厂 | 714 | 7245 | 541.3 | 5660.2 | 77.5% |
| 鑫源热电厂 | 78 | 854 | 261.7 | 1674.5 | 21.2% |
| 观音山环保热电厂 | 727 | 7311 | 394.8 | 3498.1 | 48.3% |
| 如东协鑫环保热电 | 833 | 8849 | 462.2 | 3061.9 | 40.0% |
| 海安华新热电 | 918 | 9374 | 563.4 | 3537.4 | 48.1% |
| 如皋垃圾热电 | 1153 | 12700 | 350.7 | 4584.8 | 57.8% |
| 如东秸秆热电 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 启东天楹电厂 | 276 | 5160 | 447.8 | 2529.4 | 18.8% |
| 如东天楹电厂 | 72 | 5438 | 606.9 | 2059.8 | 3.8% |
| 联海生物电厂 | 5 | 993 | 483.2 | 928.0 | 0.6% |
| 海安天楹电厂 | 522 | 6487 | 626.0 | 5148.4 | 57.5% |
| 洋口热电厂 | 3124 | 32364 | 638.5 | 5513.5 | 73.9% |
| 海安理昂电厂 | 457 | 5024 | 361.5 | 1800.7 | 22.7% |
| 光大生物质电厂 | 1963 | 18155 | 518.2 | 5991.7 | 90.0% |
| 如皋大唐电厂 | 657 | 6568 | 536.2 | 4468.0 | 62.1% |
| 常安电厂 | 2255 | 21572 | 440.3 | 5489.1 | 79.7% |
| 南通天楹电厂 | 571 | 10394 | 522.9 | 2895.3 | 22.1% |
| 富港热电 | 674 | 7854 | 309.2 | 3602.8 | 41.6% |
| 佳兴热电 | 395 | 17549 | 81.1 | 3603.5 | 10.9% |
| 金光能源热电 | 826 | 8614 | 569.7 | 5940.7 | 76.6% |

- 电源投运情况

| 序号 | 电源项目 | 主要投产设备、容量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中而新大生光伏 | 4.195MW（分布式） | 11月1日 |
| 2 | 华能丹华光伏 | 2.896MW（分布式） | 11月6日 |
| 3 | 如皋垃圾热电 | 4号机 32MW | 11月14日 |
| 4 | 华鑫九鼎光伏 | 5MW（分布式） | 11月14日 |
| 5 | 金鹏光伏 | 3.45MW（分布式） | 11月16日 |
| 6 | 科之洋启弘光伏 | 3.91MW（分布式） | 11月23日 |
| 7 | 振弘振辉光伏 | 4.8MW（分布式） | 11月29日 |
| 8 | 振弘神农光伏 | 5.975MW（分布式） | 11月29日 |
| 9 | 国能纺织染光伏 | 5.7MW（分布式） | 11月30日 |
| 10 | 新瑞润腾光伏 | 2.7MW（分布式） | 11月30日 |

三、供电情况（MW，亿kWh，%）

|  | 2023年11月 | 2024年11月 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通地区统调电量 | 47.88 | 50.11 | 4.65 |
| 南通地区统调最高负荷 | 8135.71 | 8572.15 | 5.36 |
| 南通地区调度电量 | 52.23 | 54.42 | 4.2 |
| 南通地区调度最高负荷 | 8630.98 | 9009.94 | 4.39 |
| 峰谷差最大值 | 2927.17 | 3860 | 31.87 |
| 峰谷差最小值 | 1366.25 | 1138.15 | -16.7 |
| 峰谷差平均值 | 2459.87 | 2797.71 | 13.73 |
| 统调负荷率 | 86.86% | 86.34% | -0.61 |

- 四、供电主设备检修计划表：

| 编号 | 停役地点 | 停役设备名称 | 工作内容 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门变 | #3主变检修；3号主变703开关检修；3号主变303开关检修；海弟922线检修 | 3号主变703、303电流互感器更换；海弟922电流互感器、避雷器更换 | 2024-11-1 | 2024-11-4 | 4 |
| 2 | 五义变 | 仲五2H26线检修；马义2H22线检修 | 1、技改项目： （1）五仲2H26压变、避雷器、流变更换；与新立母差屏柜二次电缆敷设及调试； （2）义马2H22线压变、避雷器、流变更换；与新立母差屏柜二次电缆敷设及调试； 2、修理项目：2H26开关检查、继电器更换、分合闸线圈检查； 3、防鸟挡板工作：2H22出线构架防鸟挡板安装 | 2024-11-4 | 2024-11-7 | 4 |
| 3 | 线路 | 三闸4647线检修 | 三跨区段导线单挂点隐患治理 | 2024-11-4 | 2024-11-5 | 2 |
| 4 | 金城变 | #1主变检修 | 1号主变35kV侧避雷器更换，主变渗油处理 | 2024-11-5 | 2024-11-5 | 1 |
| 5 | 海亚变 | 1号主变检修；1号主变2601开关检修；1号主变701开关检修 | 小电阻技改工程：1号主变后备保护联跳试验，改定值；配合备自投调试 | 2024-11-6 | 2024-11-7 | 2 |
| 6 | 海门变 | #1主变检修；#1主变2601开关检修；1号主变701开关检修；1号主变301开关检修；海秀723线检修 | 技改工程：1号主变701、301流变更换；海秀723流变、避雷器； | 2024-11-6 | 2024-11-9 | 4 |
| 7 | 江庄变 | #2主变检修；#2主变2602开关检修；2号主变702开关检修；102a开关检修；102b开关检修 | 综自改造：更换测控屏及开关端子箱，相关接线完善，五防回路完善，与新220kV母差保护回路验证； 2号主变有载开关：不能调档缺陷处理 | 2024-11-8 | 2024-11-19 | 12 |
| 8 | 海亚变 | 2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修 | 小电阻技改工程：2号主变后备保护联跳试验，改定值；配合备自投调试 | 2024-11-8 | 2024-11-9 | 2 |
| 9 | 五义变 | 1号主变检修；1号主变2601开关检修；1号主变701开关检修；1号主变301开关检修；义南535开关检修 | 1、技改项目： （1）1号主变间隔与新立母差屏柜二次电缆敷设及调试； （2）1号主变2601、701、301流变更换、RTV喷涂；（更换701流变陪停110kV义南535开关） （3）1号主变220kV侧、110kV侧、35kV侧避雷器更换、RTV喷涂； 2、缺陷处理：1号主变301开关手车卡涩处理 | 2024-11-9 | 2024-11-13 | 5 |
| 10 | 线路 | 仲金2670线检修 | 运维：耐张段内#111直线塔三相绝缘子单挂点改造；#111地线悬垂单挂点改造。 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 |
| 11 | 线路 | 汇良4639线检修 | 三跨隐患治理：220kV汇良4639线54#-56#塔耐张线夹附引流线安装、耐张段内直线悬垂单挂点改双挂点，合成绝缘子更换。 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2 |
| 12 | 五义变 | 2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修；2号主变302开关检修 | 1、技改项目： （1）2号主变保护更换。 （2）2号主变间隔与新立母差屏柜二次电缆敷设及调试； （3）2号主变2602、702、302流变更换、RTV喷涂； （4）2号主变220kV侧、110kV侧、35kV侧避雷器更换、RTV喷涂； 2、修理项目：2602开关（GL314联动），二次元器件更换，密度继电器防雨罩更换 | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 8 |
| 13 | 胜利变 | 胜黄4964线检修 | 1、隐患治理：220kV胜黄4964开关合闸掣子复位弹簧更换以及机构紧固螺栓加防松剂处理； 2、缺陷处理：靠近胜黄4964避雷器C相上方的门型构架上有鸟窝。 | 2024-11-16 | 2024-11-18 | 3 |
| 14 | 胜利变 | 胜黄4965线检修 | 1、隐患治理：220kV胜黄4965开关合闸掣子复位弹簧更换以及机构紧固螺栓加防松剂处理。 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 3 |
| 15 | 线路 | 仲志26B5线检修 | 1、周期检修，全线老旧合成绝缘子更换。 2、全线杆塔横担上方加装防坠落装置。 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2 |
| 16 | 线路 | 仲志26B6线检修 | 1、周期检修，全线老旧合成绝缘子更换。 2、全线铁塔横担上方加装防坠落装置。 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2 |
| 17 | 线路 | 通秀2662线检修；三娄2668线检修；娄秀4H67线检修 | 基建工程（三官殿~娄子港开环钟秀）： 1、220kV通秀III2662线、三娄2668线改接至钟秀变：（1）N20铁塔组立；（2）N17-N20架线；（3）N20两侧平衡挂线。 2、220kV娄秀4H67线13#~220kV通秀III2662线 55#~220kV娄秀4H67线14#架线，形成娄子港-钟秀双回线路。 3、拆除N20-220kV三娄2668线93#（同塔N20-220kV通秀III2662线55#）老线及老塔。 基建工程（南通娄子港~钟秀单线π入南通北牵引站220千伏线路）： 1、220kV三娄2668线、220kV娄秀4H67线线下组立铁塔； 2、三娄2668线开环南通北牵引站（结合三官殿~钟秀开环娄子港工程）； 3、更换娄秀线#14塔-钟秀变1根OPGW光缆3.439km。 北沿江铁路迁改： 娄秀#7~#8（同杆三娄线100-99）拆除，原通道新建架空线路0.5km，3基杆塔，形成耐-直-耐跨越。 技改大修： 1、通秀2662线29#（同杆三娄线68号）大号侧约150米处新立双回路直线塔1基，导地线利旧，恢复架线长度约800米。 例行检修： 1、娄秀4H67线、三娄2668线、通秀2662线线路常规检修、零星消缺。 | 2024-11-24 | 2024-12-3 | 10 |
| 18 | 钟秀变 | 220千伏II段母线检修；通秀2662线检修 | 秀通2662线Ⅱ段母线刀闸相关设备连接线更换，刀闸调整 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2 |
| 19 | 钟秀变 | 娄秀4H67线检修 | 秀娄4H67线钟秀变-14号塔光缆更换 | 2024-11-24 | 2024-12-3 | 10 |
| 20 | 钟秀变 | 通秀2662线检修 | 1、秀通2662出线刀闸更换，间隔内导线更换，旧保护拆除搬迁至新扩华能电厂间隔，更换新保护，二次回路传动、信号核对、保护调试； 2、新扩三官殿/华能间隔零档线进站，零档线与引下线跳线搭接 3、钟秀变侧零档线相序调整 | 2024-11-24 | 2024-12-3 | 10 |
| 21 | 三官殿变 | 三娄2668线检修 | 1、更换26683隔离开关； 2、更换2668流变至26683刀闸导线； 3、2668线路保护更换（调整至钟秀变间隔），二次回路传动、信号核对、保护调试； 4、三娄2668开关端子箱更换、间隔综自改造。 | 2024-11-24 | 2024-12-6 | 13 |
| 22 | 三官殿变 | 220千伏IV段母线检修；三娄2668线检修 | 1、技改项目：更换220kV三娄2668线26681刀闸与26682刀闸之间的设备连接线； 2、隐患治理：220kV三娄2668线出线构架防鸟挡板安装。 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1 |
| 23 | 线路 | 齐如2H17线检修；齐如2H18线检修 | 市政项目：220kV齐如2H17线#8~#11(同杆220kV齐如2H18线#8~#11)迁改，线路通道调整。 大修：装设绝缘防鸟罩。 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5 |
| 24 | 三官殿变 | 220千伏III段母线检修；三娄2668线检修 | 1、技改项目：更换220kV三娄2668线26681刀闸与2668开关之间的设备连接线； 2、隐患治理：220kV三娄2668线出线构架防鸟挡板安装。 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1 |
| 25 | 钟秀变 | 220千伏I段母线检修；通秀2662线检修 | 通秀2662Ⅰ段母线刀闸相关设备连接线更换，刀闸调整 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2 |
| 26 | 线路 | 三校4980线检修；三校26W3线检修 | 1、基建项目：220kV三校26W3/4980线线下组立T16、T17铁塔;220kV三校26W3π接到T15铁塔。 2、例行检修：杆塔防坠落装置安装。 | 2024-11-27 | 2024-12-3 | 7 |
| 27 | 三官殿变 | 三校26W3线检修 | 三校26W3开关间隔综自改造 | 2024-11-27 | 2024-12-3 | 7 |
| 28 | 线路 | 神圩26M6线检修 | 基建工程： 新沙家圩变事故油池施工时与线路距离约2米，不满足安规安全距离要求，线路陪停（打钢板桩） | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2 |
| 29 | 海亚变 | 1号主变及2601、701开、201开关 | 小电阻技改工程：1号主变后备保护联跳试验，改定值；配合备自投调试。 | 2024-11-6 | 2024-11-7 | 2 |
| 30 | 海亚变 | 2号主变及2602、702开、202开关 | 小电阻技改工程：2号主变后备保护联跳试验，改定值；配合备自投调试。 | 2024-11-9 | 2024-11-10 | 2 |